ASSEMBLEE CHRETIENNE AU TCHAD
ASSEMBLEE CHRETIENNE D’ABECHE
DIRECTION DE L’ECOLE DE DIMANCHE
C0MITE D’ORGANISATION DE LA FETE DE NOEL 2023
SECRETARIAT GENERAL

RAPPORT DES ACTIVITES DE LA FETE DE NOEL EDITION 2023

REMERCIEMENT
Beni soit l’Eternel car il a manifesté sa grâce envers le comité d’organisation durant la préparation de la fête Noel jusqu’à sa réalisation. De plus nous rendons à l’Eternel gloire et honneur de nous avoir choisi au milieu de son peuple pour le service. Eternel, notre Dieu, était à nos côtés en nous guidant, contrôlant et aidant dans nos activités. Nous remercions le conseil des Anciens pour son soutien multiforme. Nous ne cesserons de remercier les moniteurs et les monitrices d’avoir rendu un bon service en faveur des enfants. Nos remerciements vont aussi en l’endroit de conseiller de l’école de dimanche Nasson qui nous a disposé son local et ses biens pour la cuisine, des femmes de charité pour leur soutien physique et matériel et sans oublier toutes les personnes qui nous ont aidé d’une manière ou d’une autre.
Recevez nos reconnaissances en Jésus Christ. Amen !
INTRODUCTION
Chers moniteurs et monitrices en Christ nous vous saluons fraternellement au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Nous avons été choisis comme comité d’organisation de la fête Noel pour coordonner les activités de la fête de l’année 2023 et nous sommes appelés aussi à donner le compte rendu de nos activités car le travail suivi d’un compte rendu est biblique. C’est pourquoi lorsque le Maitre avant de voyager a partagé des talents à ses serviteurs, au retour il leur a demandé le compte rendu (Matthieu 25 :14-30). Face à cela nous avons voulu présenter le bilan de nos activités qui se focalisera sur nos activités réalisées et non réalisées, ensuite le rapport financier suivi des remarques, difficultés et suggestions.

PRESENTATION DU COMITE D’ORGANISATION
Le comité de la fête de Noel a été mis sur pied le 10 septembre 2023 par le conseil de moniteurs et monitrices. Il est composé de sept(7) membres qui sont :
- Président : KOÏBÉ Patrick

- Vice-Président : ADOUMBAYE Nicolas
- Secrétaire Général : MOUNTCHISSI Abraham
- Secrétaire Général adjoint : DJÉRABÉ Ernest
- Trésorier Général : Abakar SILET DARKOU
- Trésorière Générale adjointe :DENEMBAYE Rosine
- Conseiller : BELEDE Le MEOUNGAR
  PRESIDENT

CONSEILLER
TRESORIERE GENERALE ADJOINTE

SECRETAIRE GENERAL

VICE-PRESIDENT
TRESORIER GENERAL
SECRETAIRE GENERAL ADJOINT

RAPPORT DES ACTIVITES
Tableau récapitulatif des activités
Les activités réalisées et non réalisées sont consignées dans le tableau ci-dessous :

ACTIVITES	PREVUES	REALISEES	NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	OBSERVATION
Récits bibliques	2	2	1	1	00	Niveau 1 et 2 uniquement
Chants	X	3	1	1	1	Tous les niveaux
Sketchs	2	2	00	1	1	Niveau 2 et 3 uniquement
Poèmes	14	14	00	14		Niveau 2 et 3 uniquement
Chorégraphie	2	2	00	1	1	Niveau 2 et 3 uniquement
Kids games	4	4	4			Tous les niveaux
Jeux bibliques	1	00	00			Manque du temps
Match de football	1	1				Enfants et Moniteurs

Details
Récits bibliques
Coordonnés par les moniteurs suivants :
- MBAIHONDOUM BEGTAR Nathan
- Assur
Les enfants de niveau 1 ont recité les versets en groupes et certains d’entre eux ont recités individuellement. Pour les enfants de niveau de 2 il y’a des récits individuels et les récits par groupe de versets de A à Z.
Poèmes
Assurés par les moniteurs suivants :
- KOÏBÉ Patrick
- DÉNÉYOMBAYE Acyle

Sketchs
Assurés par les moniteurs suivants :
- DJIKOLOUM Exocet
- SOUDOH YONGAR
- Elisée
Les scènes présentées par les enfants portent sur deux thèmes :
1. Comment préparer l’anniversaire de Jésus-Christ
2. La naissance de Jésus Christ est notre joie
Chants
Dirigés par les moniteurs
- NDJYA NGABO
- DATOU AMMICHADA

Kids games et match de football
Dirigés par les moniteurs suivants :
- NODJIHITI Bienvenu
- ADOUMBAYE Nicolas
Le match s’est soldé par la victoire des enfants sur les moniteurs avec un score 1:0.
BILAN FINANCIER
Recettes prévues
DÉSIGNATIONS	NOMBRE	PRIX UNITAIRE EN FCFA	MONTANT EN FCFA
Soutien de l’Église	X	150 000	150 000
Enfants	253	500	126 500
Moniteurs et monitrices	13	1000	13 000
Comité d’organisation	7	1500	10 500
TOTAL	273		0

Dépenses prévues
LIBELLÉS	NOMBRE	MONTANT EN FCFA
Viande	02	60 000
Condiments		25 000
Farine	1 sac de 25 kg	30 000
Sucre	4 sacs	40 000
Huile	25 litres	30 000
Eau	100 bidons	5000
Rafraîchissement	03 coros	2000
Bonbons		20 000
Dattes	02 coros	5000
Levure		1750
Détergent et savons		1500
Fagots		10 000
Kids Games		19 750
Jeux bibliques		5000
Décorations		10 000
Transport et Communication		15 000
Photocopie		2000
Plastique		3000
Imprévus		15 000
TOTAL		300 000

DÉSIGNATIONS	PRÉVISIONS	RÉALISATIONS	POURCENTAGE
Soutien de l’Église	150 000	150 000 F	100%
Enfants	126 500	85 150 F	67.31%
Moniteurs et monitrices	13 000	25 000 F	192.30%
Comité d’organisation	10 500	9000 F	85.71%
TOTAL	300 000 F	269 150 F	89.71 %

Recettes réalisées

Dépenses réalisées
LIBELLÉS	PRÉVISIONS EN FCFA	RÉALISATIONS EN FCFA	POURCENTAGE
Viande	60 000	54 800	91,33%
Condiments	25 000	15 800	63,2%
Farine	30 000	25 000	83,33%
Sucre	40 000	28 500	71,25%
Huile	30 000	24 000	80%
Eau	5000	4 000	80%
Rafraîchissement	2000	3 000	150%
Bonbons	20 000	19 900	99,5%
Dattes	5000	00	00%
Levure	1750	1 500	85,71%
Détergent et savons	1500	1 500	100%
Fagots	10 000	7 500	75%
Kids Games	19 750	17 500	88,60%
Jeux bibliques	5000	00	00%
Décorations	10 000	4 000	40%
Transport et Communication	15 000	9 750	65%
Photocopie	2000	600	30%
Plastique	3000	00	00%
Imprévus	15 000	15 500	103,33%
TOTAL	300 000	232 850	77,61%

RECETTES REALISEES : 269 150 FCFA
DEPENSES REALISEES : 232 850 FCFA
SOLDE : 36 300 FCFA

REMARQUES,DIFFICULTES ET SUGGESTIONS

Remarques
Les remarques faites lors de la préparation de la fête jusqu’à sa réalisation sont :
- L’absence des certains moniteurs lors des séances de répétition ;
- L’absence des enfants de l’école du dimanche de niveau 3 pendant la préparation de la ;fête ;
- L’absence de certains moniteurs lors de la préparation du repas pour la fête ;
- La fête s’est déroulée le 23 décembre due à la cérémonie de baptême ;
- Le retard dans la remise de somme de la part du conseil des anciens.

Difficultés rencontrées
Lors de la préparation et réalisation des activités nos difficultés rencontrées sont les suivantes:
- L’absence des certains membres du comité d’organisation due à des voyages ou occupations a perturbé le déroulement des activités de la fête ;
- Le retard des moniteurs et des enfants aux séances de répétitions ;
- Absence des moniteurs lors des répétitions ;
- L’indisponibilité des certains membres de sous-comité à l’égard des enfants a entrainé la non maitrise des certaines activités
- Absence des parents le jour de la célébration

Suggestions
Vu les difficultés et les remarques, pour les années à venir nous suggérons ce qui suit :
- Les moniteurs et monitrices doivent mobiliser les enfants à participer aux répétitions ;
- Les moniteurs doivent se donner pour une meilleure organisation de la fête ;
- Le conseil des anciens doit donner à temps sa part de contribution financière ;
- Tout moniteur doit signaler son absence afin de faciliter la tâche au comité d’organisation .

CONCLUSION
Nous remercions Dieu pour tout ce qu’il a fait pour nous pendant nos rencontres et les séances de répétition jusqu’à la réalisation. Nous félicitons toute personne ayant participé aux activités pour l’avancement de l’œuvre de Dieu. Au reste, bien-aimés priez pour que Dieu nous donne la possibilité d’améliorer le travail prochainement. Que Dieu vous comble de ses riches bénédictions en Jésus Christ notre Sauveur. Amen !

Secrétaire Général	Président

MOUNTCHISSI Abraham	KOÏBÉ Patrick

Fait à Abéché le 16 janvier 2024